## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | De Pina Correia Ryan |  |  | Projet: | P_App - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 17 heurs 45 minutes |  |  | Date: | 17.03.2024 au 26.05.2024
|  | 960 | 105 | 1065
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
12 | 2025-03-17 | 1 | 0 | Analyse | Explication de l'enseignant sur le nouveau projet | Pas fait les mises à jours
12 | 2025-03-17 |  | 30 | Documentation | Mise en place du repo Git et du Figma et de la structure du projet |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2025-03-17 |  | 15 | Documentation | Faire le ReadMe pour le github |  | Développement | 2 | 5
12 | 2025-03-17 | 1 | 15 | Documentation | Lecture du CDC puis se renseigner pour comment faire le projet |  | Test | 3 | 10
13 | 2025-03-24 | 3 |  | Développement | Commencement du projet et de toute son arboresence |  | Documentation | 4 | 15
14 | 2025-03-31 | 3 |  | Développement | Continuation du code et en parallele se rensigner, comment faire une connexion a une api avec un android depuis un serveur web | .sln disparu au debut de la session de code donc j ai du le regenerer | Meeting | 5 | 20
14 | 2025-04-05 | 4 | 15 | Développement | J ai pu faire deja la partie frontend pour commencer a voir si nous pouvions voir les books | Je n arrive toujours pas a faire la connexion a l api | Présentation | 6 | 25
15 | 2025-04-07 | 3 |  | Développement | Aucun avancement je n arrivais pas a faire la connexion / (Mathis m'a debloquer et a trouver le probleme donc j ai pu continuer et a faire mon viewModel | Oublie de creer le fichier security network | Design | 7 | 30
15 | 2025-04-11 | 1 | 15 | Développement | J ai fait la connexion a l api grace a une video ("https://www.youtube.com/watch?v=kvNhLKuAySA&t=730s") et finalement tout fonctionne | Il me manque l affichage et l implementation des images pour les livres | Autre | 8 | 35
15 | 2025-04-11 |  | 15 | Documentation | J'ai verifier mon projet avant les vacances et me remets a jour avant de recommencer a la fin des vacances |  |  |  | 40
45
50
55
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
60 | 0 | Analyse | 0.041667
840 | 30 | Développement | 0.60417
0 | 0 | Test | 0
60 | 75 | Documentation | 0.09375
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
0 | 0 | Design | 0
0 | 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.73958