## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | De Pina Correia Ryan |  |  | Projet: | P_App-Passion_Lecture
Temps total: |  | 29 heures 45 minutes |  |  | Date: | 07.03.2025 au 26.05.2025
|  | 1500 | 285 | 1785
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2025-03-17 | 1 | 0 | Analyse | Explication de l'enseignant sur le nouveau projet | Pas fait les mises à jours
12 | 2025-03-17 |  | 30 | Documentation | Mise en place du repo Git et du Figma et de la structure du projet |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2025-03-17 |  | 15 | Documentation | Faire le ReadMe pour le github |  | Implémentation | 2 | 5
12 | 2025-03-17 | 1 | 15 | Documentation | Lecture du CDC puis se renseigner pour comment faire le projet |  | Test | 3 | 10
13 | 2025-03-24 | 3 | 30 | Implémentation | Commencement du projet et de toute son arboresence | Peut pas encore delete et rechercher une tâche | Documentation | 4 | 15
14 | 2025-03-31 | 3 | 0 | Implémentation | Continuation du code et en parallele se rensigner, comment faire une connexion a une api avec un android depuis un serveur web | .sln disparu au debut de la session de code donc j ai du le regenerer | Absent | 5 | 20
14 | 2025-04-05 | 4 | 15 | Implémentation | J ai pu faire deja la partie frontend pour commencer a voir si nous pouvions voir les books | Je n arrive toujours pas a faire la connexion a l api |  | 6 | 25
15 | 2025-04-07 | 3 | 0 | Implémentation | Aucun avancement je n arrivais pas a faire la connexion / (Mathis m'a debloquer et a trouver le probleme donc j ai pu continuer et a faire mon viewModel | Oublie de creer le fichier security network |  | 7 | 30
15 | 2025-04-11 | 1 | 15 | Implémentation | J ai fait la connexion a l api grace a une video ("https://www.youtube.com/watch?v=kvNhLKuAySA&t=730s") et finalement tout fonctionne | Il me manque l affichage et l implementation des images pour les livres |  | 8 | 35
15 | 2025-04-11 | 1 | 0 | Documentation | J'ai verifier mon projet avant les vacances et me remets a jour avant de recommencer a la fin des vacances |  |  |  | 40
18 | 2025-04-28 |  | 30 | Implémentation | Mettre les images avec un convertisseur |  |  |  | 45
19 | 2025-05-05 | 1 | 20 | Implémentation | J ai finis la page principale et j ai fais une page pour creer un livre |  |  |  | 50
19 | 2025-05-05 |  | 5 | Implémentation | j ai commencer a inclure les tags | J ai pas finis j ai juste laisser l implementation sans finition |  |  | 55
19 | 2025-05-05 |  | 20 | Implémentation | J ai mis une image par defaut pour le convertisseur
20 | 2025-05-12 | 2 | 15 | Implémentation | J ai commencer a faire toute la partie pour lire un livre, le viewmodel : la view et les bindings
21 | 2025-05-19 | 2 | 15 | Implémentation | J'ai essaye d inclure les tags pour la main page | La creation marche mais ne s enregistre pas dans la db et ne se link pas au book
21 | 2025-05-25 | 3 | 45 | Implémentation | J ai fait chez moi la page pour la lecture mais sans donnee= il n'y a que du brut
21 | 2025-05-25 |  | 15 | Documentation | J ai refais mon jdt car l ancien avait beaucoup de soucis, avec les scripts
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
60 | 0 | 60 | Analyse | 1 h 00 min | 3.361% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
1320 | 210 | 1530 | Implémentation | 25 h 30 min | 85.71% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
120 | 75 | 195 | Documentation | 3 h 15 min | 10.92% | Documentation | 22 h 00 m | 25%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 4 h 24 m | 5%
1500 | 285 | 1785 | Total | 29 h 45 min | 33.81% | Total |  | 100%
5280